## График
Календарный график строительства: жилой дом, 17 этажей (пример для СтройВзора)
№ п/п | Вид работ | Начало | Окончание | Длительность, дн. | Техника
10. | Подготовка территории | 2026-02-02 | 2026-03-20 | 47
2025-02-10 | Вынос инженерных систем из пятна застройки (ЦТП/ТП/сети) | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 26 | Экскаватор 1; Кран-манипулятор 1; Самосвал 2
2025-03-10 | Снос домов в пятне застройки | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 26 | Экскаватор 1; Самосвал 3; Бульдозер 1
2025-05-10 | Вырубка зеленых насаждений | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | Экскаватор 1; Грузовик 1
2025-11-10 | Обустройство строительной площадки | 2026-02-16 | 2026-03-20 | 33 | Кран-манипулятор 1; Грузовик 2
12 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2026-03-02 | 2027-07-30 | 516
2025-03-12 | Устройство подземной части | 2026-03-02 | 2026-08-31 | 183
12.3.5. | Устройство ограждающих конструкций СВГ, БСС | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 60
| Устройство буросекущих свай | 2026-03-02 | 2026-04-17 | 47 | Буровая установка 1; Гусеничный кран 1; Автобетоносмеситель 3
| Обвязочная балка | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 18 | Автобетоносмеситель 2; Автобетононасос 1
12.3.7. | Земляные работы | 2026-04-06 | 2026-08-31 | 148
| Разработка грунта | 2026-04-06 | 2026-05-29 | 54 | Экскаватор 2; Самосвал 5; Бульдозер 1
| Планировка грунта | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 12 | Бульдозер 1; Каток 1
| Обратная засыпка | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 22 | Экскаватор 1; Каток 1; Самосвал 2
12.3.4. | Устройство фундамента | 2026-06-01 | 2026-07-10 | 40
| Устройство бетонной подготовки | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 12 | Автобетоносмеситель 2; Автобетононасос 1
| Устройство фундаментной плиты | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 33 | Автобетононасос 1; Автобетоносмеситель 4; Башенный кран 1
12.3.9. | Монолитные работы ниже отм. 0,000 | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 47 | Башенный кран 1; Автобетононасос 1; Автобетоносмеситель 3
12.3.10. | Гидроизоляция подземной части | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 26 | Кран-манипулятор 1
2025-04-12 | Устройство надземной части | 2026-08-24 | 2027-06-30 | 311
12.4.28. | Монолитные работы выше отм. 0,000 | 2026-08-24 | 2027-03-26 | 215 | Башенный кран 1; Автобетононасос 1; Автобетоносмеситель 3; Грузовик 1
12.4.8. | Стены и перегородки | 2026-10-05 | 2027-05-28 | 236
| Устройство наружных стен | 2026-10-05 | 2027-04-30 | 208 | Башенный кран 1; Строительный подъёмник 1
| Устройство внутренних перегородок | 2026-11-02 | 2027-05-28 | 208
12.4.31. | Устройство пирога кровли | 2027-03-29 | 2027-05-14 | 47 | Башенный кран 1; Строительный подъёмник 1
12.4.11. | Фасад | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 150 | Фасадный подъёмник 2; Автовышка 1
12.4.37. | Алюминиевые витражи | 2027-03-01 | 2027-05-31 | 92 | Кран-манипулятор 1
2025-05-12 | Устройство инженерных систем | 2027-02-01 | 2027-07-30 | 180
12.5.1. | Устройство наружных сетей | 2027-05-03 | 2027-06-18 | 47 | Экскаватор 1; Экскаватор-погрузчик 1; Самосвал 2
12.5.2. | Внутренние инженерные системы | 2027-02-01 | 2027-07-30 | 180
2025-06-12 | Отделочные работы | 2027-04-15 | 2027-06-30 | 77
12.6.1. | Внешняя отделка | 2027-04-15 | 2027-06-30 | 77 | Фасадный подъёмник 1
2025-07-12 | Благоустройство территории | 2027-06-01 | 2027-07-30 | 60
12.7.1. | Устройство покрытий проездов, тротуаров, площадок | 2027-06-01 | 2027-07-16 | 46 | Асфальтоукладчик 1; Каток 2; Самосвал 3
12.7.2. | Озеленение | 2027-06-21 | 2027-07-30 | 40 | Мини-погрузчик 1; Грузовик 1